## Blad1
TAKENLIJST |  |  |  |  | LOGBOEK
MIJN TAKEN | BEGINDATUM | EINDDATUM | % VOLTOOID | NOTITIES | DATUM | BEGINTTIJD | EINDTIJD | % TEVREDENHEID | NOTITIES
Plan van Aanpak | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 0% | Wat moet in een plan van aanpak | 2022-09-12 | 10:00 | 18:30 | 70% | Done: Practical data analysr day 4 metabarcoding / template PvA maken/ Lecture Day 4
Literatuur lezen | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 0% | [5 empty] | To do: Plan van aanpak start schrijven
Alfa diversiteit | 2022-09-05 | 2022-09-14 | 0% |  | 2022-09-13 | 10:00 | 17:30 | 30% | Ivm keelontsteking niet zo goed kunnen werken
Betadiversiteit | 2022-09-05 | 2022-09-14 | 0% | #NAME? |  |  |  |  | Plan van aanpak geschreven maar thats it
[5 empty] | 2022-09-14 | 11:00 | 19:00 | 70% | Naturalis
Vergadering met studenten 11:00 bijwonen
Vergadering met Vincent
Nieuwe plan voor het project doorgenomen
Eerste paar thermen geleerd/opgezicht + begonnen aan Sophie haar scriptieverslag
[5 empty] | 2022-09-15 | 9:30 | 12:00 | 90% | Connectie gemaakt met GitHub + toevoegen data en updaten leeslijst
[6 empty] | 13:15 | 15:15 | 90% | Universiteits Bibliotheek ->
Scriptie van Sophie gelezen
Opzet gemaakt van een vervolg project hierop (alleen wat ideeen)
Begonnen Gavito Paper
[6 empty] | 15:40 | 16:30 | 50% | Beginnen complexe Garcia-Callejas aanpak
[5 empty] | 2022-09-19 | 11:00 | 12:00 | 100% | Meeting Rutger Vos, alle vragen gesteld
[6 empty] | 13:00 | 17:00 | 80% | Plan van Aanpak update